## Product_backlog
Product backlog del proyecto:
ID | Prioridad | Elemento | Estimación inicial | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
A1 | 1 | Como gerente quiero gestionar representantes, grupos y la discografia | 60 | A1
Total |  |  | 60

## Pila_sprint
Nueva estimaciones al final del dia
Elemento del backlog | Tarea del sprint | Voluntario | Estimación inicial | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | Total Real
A1 | Creación de la plantilla Representante | Manuel | 6 | Nueva estimaciones al final del dia D1: 1; Nueva estimaciones al final del dia D2: 0; Nueva estimaciones al final del dia D3: 0; Nueva estimaciones al final del dia D4: 5
| Creación de la plantilla CD | Daniel | 4 | Nueva estimaciones al final del dia D1: 1; Nueva estimaciones al final del dia D2: 0; Nueva estimaciones al final del dia D3: 0; Nueva estimaciones al final del dia D4: 3
| Creaciónde la plantilla GrupoMusical | Manuel | 6 | Nueva estimaciones al final del dia D1: 2; Nueva estimaciones al final del dia D2: 0; Nueva estimaciones al final del dia D3: 0; Nueva estimaciones al final del dia D5: 4
| Creación de la plantilla Jmusic | Manuel/Fermin/Daniel | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3
| Creación de la plantilla Menu | Fermin | 2 | Nueva estimaciones al final del dia D1: 2
| Creación de la plantilla control de Excepciones | Fermin | 1 | bar: Nueva estimaciones al final del dia D1
| Testeo y modificaciones de los datos. | Manuel/Fermin/Daniel | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Total |  | 56 | 7 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 10 | 6 | 54
Note on E6: de 4 a 8 horas máximo
Note on F6: Estas pilas se irían actualizando continuamente con las reuniones "Scrum daily". Se van anotando las horas que se ha avanzado en la tarea.
Note on J6: Estas pilas se irían actualizando continuamente con las reuniones "Scrum daily". Se van anotando las horas que se ha avanzado en la tarea.